## داشبورد فازبندی
فازبندی پیشنهادی بازسازی تدریجی DeDe
مبنای این فایل: ۱۴۹ قابلیت ثبت‌شده در اکسل پروژه. هدف: جلوگیری از وصله‌پینه، بدون بازنویسی کامل لاراولی.
فاز | هدف | مدت تقریبی | ریسک کلی | تعداد قابلیت | خروجی اصلی | تعریف Done
فاز ۰ - محیط امن و کنترل تغییرات | قبل از دست زدن به کد: Git، بکاپ، staging، لاگ و نسخه ثابت. | ۲ تا ۴ روز | بحرانی | 0 | ریپوی Git، شاخه‌ها، بکاپ کامل، سایت تست، لیست خطاهای واقعی. | امکان برگشت به نسخه قبل وجود داشته باشد و تغییرات روی سایت اصلی مستقیم انجام نشود.
فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | جلوگیری از صفحه سفید و استانداردسازی وابستگی‌های WooCommerce/CMB2/SMS/تاریخ. | ۳ تا ۷ روز | بحرانی | 12 | لود امن، بررسی PHP/WooCommerce compatibility، سرویس پایه SMS، Guard افزونه/قالب. | با خاموش/روشن شدن وابستگی‌ها سایت fatal ندهد و مسیرهای اصلی بالا بیاید.
فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | ایمن‌سازی قلب دیتای فروشگاه: ایمپورت محصول/variation، SKU، عکس، متا، PDF و لیست قیمت. | ۲ تا ۴ هفته | بالا | 28 | ایمپورت batch، گزارش خطا، preview mapping، کنترل duplicate، PDF memory-safe، لیست قیمت پایدار. | ایمپورت روی staging با فایل نمونه تکرارپذیر باشد و محصول تکراری/خراب نسازد.
فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | تثبیت مسیر محصول تا سفارش: archive/single/cart/checkout/AJAX/variation/order status. | ۲ تا ۴ هفته | بحرانی | 19 | Add to cart، minicart، cart edit، checkout، variation price، noticeها، تست سفارش واقعی. | کاربر بتواند از موبایل و دسکتاپ محصول انتخاب کند، سفارش تست ثبت کند و خطای checkout نگیرد.
فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | جدا کردن منطق login/OTP/account/profile/address از قالب و پایدار کردن پنل مشتری. | ۲ تا ۳ هفته | بالا | 16 | OTP امن، فراموشی رمز، نوع کاربری، اطلاعات حقوقی/فروشگاه، آدرس و نمایش سفارش‌ها. | کاربر جدید/قدیمی بتواند وارد شود، اطلاعات را کامل کند و سفارش‌هایش را ببیند.
فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | تثبیت قابلیت‌های درآمدی و خدماتی: wallet، warranty، abandoned cart، back in stock، پیامک سفارش. | ۳ تا ۵ هفته | بالا | 24 | کیف پول تراکنشی، گارانتی قابل مدیریت، Cron امن، SMS template مرکزی، سبد رهاشده. | هیچ اعتبار کیف پول اشتباه محاسبه نشود و پیامک‌ها duplicate/بی‌موقع ارسال نشوند.
فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | تمیزکردن بخش‌های UI و فروش: جستجوی AJAX، مگامنو، category meta، bannerها و صفحات قالب. | ۲ تا ۴ هفته | متوسط | 28 | جستجوی سریع، مگامنو پایدار، هدر/فوتر، category banner، pages template، CSS/JS enqueue تمیز. | موبایل و دسکتاپ بدون اختلال در خرید، منو/جستجو و صفحات اصلی را درست نشان دهند.
فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | تصمیم‌گیری و تمیزکاری امکانات محتوایی که برای فروش مستقیم حیاتی نیستند. | ۲ تا ۴ هفته | متوسط | 17 | ویدئو/استوری/پلی‌لیست، کاورها، CTA، پست‌های مجله، پاپ‌آپ‌ها یا حذف کنترل‌شده. | قابلیت‌های استفاده‌نشده حذف/غیرفعال شوند و قابلیت‌های مانده با ساختار واحد کار کنند.
فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | انتقال نهایی منطق‌ها به افزونه‌های مشخص و سبک‌کردن functions.php و overrideها. | مداوم بعد از هر فاز | بالا | 5 | DeDe Core، Product Operations، Store Features، کاهش Woo overrideها، حذف کدهای مرده. | قالب تا حد ممکن فقط ظاهر باشد و منطق فروش/پیامک/اکسل در افزونه‌ها قرار بگیرد.
اصل اجرایی | هر بار فقط یک مسیر کاربر یا یک ماژول؛ نه refactor کل قالب.
اولویت واقعی | اول محیط امن و Guard؛ بعد Product Operations و مسیر خرید؛ بعد پنل، کیف پول، محتوا.
قانون طلایی | منطق تجاری از قالب خارج شود؛ قالب فقط ظاهر را نگه دارد.
ریسک مهم | شیت «خلاصه تصمیم» فایل اصلی خطای فرمول مرجع داشت؛ تصمیم اجرایی از شیت جزئیات این فایل گرفته شود.

## لیست با فاز پیشنهادی
ردیف | دسته کلان | قابلیت | منبع فعلی | توضیح کوتاه | پیشنهاد من | مقصد پیشنهادی | فاز پیشنهادی | اهمیت | ریسک فنی | نوع اقدام | یادداشت اجرایی
1 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | بارگذاری اکسل محصولات مادر | DeDeV1 | ساخت یا آپدیت محصولات اصلی/Variable از طریق اکسل. | حفظ شود و بازطراحی امن/Batched شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
2 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | بارگذاری اکسل Variationها | DeDeV1 | ساخت یا آپدیت محصولات فرزند بر اساس SKU/ویژگی‌ها. | حفظ شود؛ برای فروشگاه حیاتی است. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
3 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | آپدیت محصول بر اساس SKU | DeDeV1 | تشخیص محصول موجود و بروزرسانی به جای ساخت تکراری. | حفظ شود؛ خطای duplicate باید کنترل شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
4 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ساخت دسته‌بندی از اکسل | DeDeV1 | اگر دسته وجود نداشته باشد ساخته می‌شود. | حفظ شود؛ ولی با گزارش خطا و پیش‌نمایش. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
5 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت ویژگی‌های محصول | DeDeV1 | ساخت attributeها و اتصال به محصول/Variation. | حفظ شود؛ mapping ستون‌ها شفاف شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
6 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت ویژگی پیش‌فرض Variation | DeDeV1 | تعیین default attribute برای محصول مادر. | حفظ شود؛ روی تجربه خرید اثر دارد. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
7 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت تصویر شاخص از اکسل/مسیر فایل | DeDeV1 | اولین تصویر به عنوان تصویر شاخص محصول ثبت می‌شود. | حفظ شود؛ اعتبارسنجی مسیر و گزارش خطا لازم دارد. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
8 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت گالری محصول | DeDeV1 | تصاویر بعدی به گالری محصول متصل می‌شوند. | حفظ شود؛ duplicate media کنترل شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
9 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | تبدیل فایل Word به توضیحات محصول | DeDeV1 | خواندن محتوای docx برای توضیحات بلند/کوتاه. | نیاز به تأیید کارفرما؛ اگر استفاده ندارد حذف/بعداً. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
10 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | استخراج تصاویر داخل Word | DeDeV1 | استخراج عکس‌های داخل فایل docx و ورود به رسانه. | اختیاری؛ فقط اگر در فرایند محتوا استفاده می‌شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
11 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت توضیحات بلند محصول | DeDeV1 | پر کردن description از اکسل/Word. | حفظ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
12 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت توضیحات کوتاه محصول | DeDeV1 | پر کردن short description از اکسل/Word. | حفظ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
13 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت کد AJAX-Code | DeDeV1/قالب | متای اختصاصی برای اتصال یا شناسه محصول. | اگر به حسابگر/شایگان وصل است حتماً حفظ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
14 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت واحد اصلی محصول | DeDeV1/قالب | واحد فروش اصلی مثل عدد، بسته، کارتن. | حفظ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
15 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت واحد فرعی ۱ | DeDeV1/قالب | واحد تبدیل اول برای نمایش/محاسبه. | حفظ شود اگر در UI/حسابگر استفاده می‌شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
16 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ثبت واحد فرعی ۲ | DeDeV1/قالب | واحد تبدیل دوم برای نمایش/محاسبه. | حفظ شود اگر در UI/حسابگر استفاده می‌شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
17 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | ضریب کاهش موجودی شایگان/حسابگر | DeDeV1/قالب | متای مربوط به کاهش موجودی در سیستم خارجی. | اگر اتصال خارجی فعال است حفظ شود؛ وگرنه بعداً. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
18 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | GUID شایگان/حسابگر | DeDeV1/قالب | شناسه خارجی محصول برای اتصال به سیستم حسابداری/انبار. | اگر اتصال خارجی فعال است حفظ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
19 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | تعیین Backorder از اکسل | DeDeV1 | امکان سفارش در نبود موجودی. | حفظ شود ولی باید با سیاست فروش هماهنگ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
20 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | گزارش لاگ ایمپورت | DeDeV1 | ثبت موفق/ناموفق بودن عملیات ایمپورت. | حفظ شود ولی بازنویسی شود؛ فایل log عمومی نباشد. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
21 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | Pause/Resume ایمپورت | نیاز جدید | امکان ادامه ایمپورت بعد از قطع شدن یا timeout. | اضافه شود؛ برای استفاده زیاد ضروری است. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
22 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | پیش‌نمایش Mapping ستون‌های اکسل | نیاز جدید | قبل از اجرا نشان دهد هر ستون قرار است کجا بنشیند. | اضافه شود؛ خطای انسانی را کم می‌کند. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
23 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | خروجی PDF محصولات | DeDeV1 | ساخت فایل PDF از محصولات، قیمت و مشخصات. | حفظ شود؛ باید pagination/Memory-safe شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
24 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | خروجی PDF بر اساس دسته‌بندی | DeDeV1 | گرفتن لیست قیمت/محصولات فقط برای دسته خاص. | حفظ شود. | افزونه Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
25 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | تنظیم قالب ایمیل ووکامرس | DeDeV1 | هدر، متن، فوتر، شبکه‌های اجتماعی ایمیل. | اختیاری؛ اگر استفاده می‌شود حفظ شود. | افزونه Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/حذف احتمالی | قبل از صرف زمان، باید استفاده واقعی یا ارزش تجاری آن مشخص شود.
26 | DeDeV1 - عملیات محصول و اکسل | محصولات پیشنهادی در ایمیل | DeDeV1 | نمایش چند محصول منتخب در ایمیل ووکامرس. | اختیاری؛ احتمالاً بعداً. | افزونه Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/حذف احتمالی | قبل از صرف زمان، باید استفاده واقعی یا ارزش تجاری آن مشخص شود.
27 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | سبد خرید رهاشده | DeDeV2 | ذخیره سبد کاربران قبل از تکمیل خرید. | حفظ شود؛ ارزش فروش مستقیم دارد. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
28 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | ارسال پیامک سبد رهاشده | DeDeV2 | ارسال یادآوری دستی/خودکار به کاربر. | حفظ شود؛ ولی SMS/Cron باید اصلاح شود. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
29 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | تنظیم زمان ارسال پیامک رهاشده | DeDeV2 | مثلاً چند ساعت بعد از رها شدن سبد. | حفظ شود. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
30 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | متن پیامک سبد رهاشده | DeDeV2 | متن قابل تنظیم از ادمین. | حفظ شود. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
31 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | قالب خدماتی پیامک سبد رهاشده | DeDeV2 | ارسال با template خدماتی. | اگر sms.ir/خدماتی دارید حفظ شود. | DeDe Core + Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
32 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | حذف سبد بعد از سفارش | DeDeV2 | بعد از خرید موفق، رکورد سبد رهاشده پاک شود. | حفظ شود و خطای سبد خالی هم اصلاح شود. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
33 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | پیامک تکمیل سفارش | DeDeV2 | بعد از completed شدن سفارش، پیامک ارسال می‌شود. | حفظ شود؛ سفارش مهمان هم پوشش داده شود. | افزونه Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
34 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | قالب خدماتی پیامک تکمیل سفارش | DeDeV2 | ارسال پیامک تکمیل سفارش با قالب خدماتی. | نیازمند تصمیم کارفرما و پنل پیامک. | DeDe Core + Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
35 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | موجود شد خبرم کن | DeDeV2 | ثبت شماره/کاربر برای محصول ناموجود. | حفظ شود؛ قابلیت فروش مستقیم است. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
36 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | پیامک موجود شدن Variation | DeDeV2 | وقتی variation موجود شد پیامک ارسال شود. | حفظ شود؛ ولی جدول و duplicate کنترل شود. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
37 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | حذف کاربر از لیست انتظار بعد از ارسال | DeDeV2 | بعد از اطلاع‌رسانی، رکورد پاک می‌شود. | حفظ شود. | افزونه Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
38 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | پست‌تایپ ویدئو | DeDeV2/قالب | مدیریت ویدئو از ادمین. | اگر محتوا/استوری می‌خواهید حفظ شود. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
39 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | دسته‌بندی ویدئو | DeDeV2/قالب | taxonomy مخصوص ویدئوها. | همراه ویدئو تصمیم‌گیری شود. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
40 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | شورت‌کد استوری ویدئو | DeDeV2 | نمایش ویدئوها شبیه استوری اینستاگرام. | اختیاری؛ اگر استفاده نمی‌شود حذف/بعداً. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
41 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | پخش ویدئو به شکل استوری | DeDeV2 | UI استوری با کاور و پخش ویدئو. | اختیاری ولی جذاب برای بازاریابی. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
42 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | لایک ویدئو | DeDeV2 | ثبت لایک برای ویدئو/استوری. | احتمالاً اختیاری یا حذف. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
43 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | کامنت ویدئو/استوری | DeDeV2/قالب | ثبت/نمایش کامنت برای ویدئو. | اگر تعامل مهم نیست حذف/بعداً. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
44 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | کاور ویدئو | DeDeV2 | تصویر کاور برای ویدئو. | در صورت حفظ ویدئو، حفظ شود. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
45 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | کاور دایره‌ای استوری | DeDeV2 | تصویر دایره‌ای برای لیست استوری. | در صورت حفظ استوری، حفظ شود. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
46 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | دکمه روی ویدئو | DeDeV2 | متن، لینک و تصویر دکمه روی ویدئو. | اگر ویدئو برای فروش استفاده می‌شود حفظ شود. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
47 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | محصولات مرتبط با ویدئو | DeDeV2 | اتصال محصولات به ویدئو/پست. | حفظ شود فقط با AJAX search، نه لود همه محصولات. | افزونه Content/Store Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
48 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | تبدیل تاریخ میلادی به شمسی | DeDeV2 | فیلتر/ابزار نمایش تاریخ شمسی. | بهتر است داخل DeDe Core باشد. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
49 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | Dependency CMB2 | DeDeV2 | تنظیمات وابسته به CMB2. | باید در Core مدیریت شود، نه وابسته به قالب. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بحرانی | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
50 | DeDeV2 - فروش، پیامک و ویدئو | Dependency سرویس پیامک | DeDeV2 | وابستگی به Persian WooCommerce SMS یا پنل پیامک. | باید به سرویس پیامک مرکزی تبدیل شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بحرانی | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
51 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | طراحی آرشیو محصول | قالب DeDe | نمایش اختصاصی لیست محصولات. | ظاهر در قالب بماند؛ منطق جدا شود. | قالب | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
52 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | طراحی صفحه محصول | قالب DeDe | صفحه اختصاصی single product. | ظاهر در قالب، منطق محصول در افزونه. | قالب + Product Operations | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
53 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | طراحی سبد خرید | قالب DeDe | صفحه cart اختصاصی. | ظاهر در قالب؛ منطق AJAX/محاسبات افزونه شود. | قالب + Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بحرانی | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
54 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | طراحی تسویه حساب | قالب DeDe | صفحه checkout اختصاصی. | ظاهر در قالب؛ منطق پرداخت/validation افزونه شود. | قالب + Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بحرانی | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
55 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | طراحی حساب کاربری | قالب DeDe | پنل حساب کاربری اختصاصی. | منطق پنل باید افزونه شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
56 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | افزودن به سبد با AJAX | قالب DeDe | اضافه شدن محصول بدون رفرش صفحه. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
57 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | مینی‌کارت AJAX | قالب DeDe | آپدیت لحظه‌ای سبد کوچک. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
58 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | ویرایش آیتم سبد خرید | قالب DeDe | تغییر آیتم/واحد/تعداد در سبد. | افزونه شود و تست دقیق لازم دارد. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بحرانی | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
59 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | تسویه حساب AJAX | قالب DeDe | ثبت/اعتبارسنجی checkout با AJAX. | افزونه شود؛ حساس است. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بحرانی | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
60 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | تغییر قیمت Variation با AJAX | قالب DeDe | نمایش قیمت/موجودی با انتخاب ویژگی. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
61 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | Quick View محصول | قالب DeDe | مشاهده سریع محصول. | اختیاری؛ با نظر کارفرما. | Store Features یا قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
62 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | جستجوی AJAX محصولات/بلاگ/دسته‌ها | قالب DeDe | جستجوی زنده سایت. | حفظ شود اگر استفاده کاربر زیاد است. | Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | بالا | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
63 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | لیست قیمت و موجودی | قالب DeDe | صفحه/شورت‌کد product_list. | حتماً افزونه شود؛ به عملیات محصول وابسته است. | Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | خیلی بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
64 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | ساخت خودکار صفحه لیست قیمت | قالب DeDe | بعد از فعال‌سازی، صفحه مربوطه ساخته می‌شود. | افزونه شود یا دستی مدیریت شود. | Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
65 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | پیام خطای موجودی سفارشی | قالب DeDe | تغییر متن خطاهای موجودی ووکامرس. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
66 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | پاک‌کردن کش Rocket بعد از add to cart | قالب DeDe | هماهنگی با WP Rocket. | اختیاری؛ فقط اگر سایت WP Rocket دارد. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
67 | قالب - ووکامرس و فروشگاه | رأی/وضعیت رأی محصول | قالب DeDe | Voting/status برای محصول. | اگر در UI استفاده نمی‌شود حذف شود. |  | فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | کم | متوسط | حذف/تعویق | اگر استفاده واقعی ندارد از برنامه خارج شود تا پروژه سبک بماند.
68 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | ورود/ثبت‌نام اختصاصی | قالب DeDe | فرم اختصاصی login/register. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بحرانی | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
69 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | ورود پیامکی OTP | قالب DeDe | ورود با کد پیامکی. | حتماً افزونه شود و سرویس SMS مرکزی داشته باشد. | DeDe Core + Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بحرانی | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
70 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | فراموشی رمز با پیامک | قالب DeDe | ارسال کد/لینک بازیابی رمز با SMS. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بحرانی | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
71 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | انتخاب نوع کاربری | قالب DeDe | شخصی/فروشگاه/شرکت. | اگر B2B مهم است حفظ شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
72 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | نقش‌های کاربری سفارشی | قالب DeDe | company/store/personal. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
73 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | تکمیل اطلاعات کاربر | قالب DeDe | نام، ایمیل، جنسیت، تولد و اطلاعات عمومی. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
74 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | اطلاعات حقوقی مشتری | قالب DeDe | نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملی، کد اقتصادی. | برای فروش B2B حفظ شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
75 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | اطلاعات فروشگاه | قالب DeDe | نام فروشگاه/اطلاعات صنفی. | نیاز به تصمیم کارفرما. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
76 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | آدرس سکونت و ارسال | قالب DeDe | استان، شهر، کدپستی، تلفن ثابت، آدرس. | افزونه شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
77 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | آپلود عکس پروفایل | قالب DeDe | تصویر پروفایل کاربر. | اختیاری. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
78 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | شماره تلگرام کاربر | قالب DeDe | ذخیره شماره تلگرام. | اگر استفاده عملیاتی ندارد حذف شود. |  | فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | کم | بالا | حذف/تعویق | اگر استفاده واقعی ندارد از برنامه خارج شود تا پروژه سبک بماند.
79 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | ثبت دیدگاه محصول از پنل | قالب DeDe | ثبت نظر کاربر از داخل حساب کاربری. | اختیاری. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
80 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | نمایش محصولات سفارش‌ها در پنل | قالب DeDe | نمایش آیتم‌های سفارش داخل حساب کاربری. | حفظ شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
81 | قالب - ورود، ثبت‌نام و پنل | منوی اطلاعیه حساب کاربری | قالب DeDe | منوی اختصاصی پنل کاربری. | اگر پنل حفظ شود، حفظ شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
82 | قالب - کیف پول | فعال/غیرفعال کردن کیف پول | قالب DeDe | تنظیم مرکزی فعال بودن کیف پول. | اگر مدل فروش نیاز دارد حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بحرانی | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
83 | قالب - کیف پول | درصد شارژ کیف پول بعد از خرید | قالب DeDe | درصدی از خرید به اعتبار کیف پول تبدیل شود. | نیاز به تصمیم تجاری کارفرما. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بحرانی | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
84 | قالب - کیف پول | حداقل خرید برای شارژ کیف پول | قالب DeDe | شرط فعال شدن اعتبار بعد از خرید. | اگر کیف پول حفظ شود، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
85 | قالب - کیف پول | حداکثر شارژ کیف پول | قالب DeDe | سقف اعتبار دریافتی. | اگر کیف پول حفظ شود، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
86 | قالب - کیف پول | سقف استفاده از کیف پول در خرید | قالب DeDe | محدودیت مصرف اعتبار در checkout. | اگر کیف پول حفظ شود، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بحرانی | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
87 | قالب - کیف پول | سفارش شارژ کیف پول | قالب DeDe | ایجاد order مخصوص شارژ حساب. | اگر استفاده می‌شود افزونه شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بحرانی | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
88 | قالب - کیف پول | وضعیت سفارش wc-wallet-charge | قالب DeDe | وضعیت سفارشی برای شارژ کیف پول. | اگر کیف پول حفظ شود، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بحرانی | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
89 | قالب - کیف پول | نمایش کیف پول در پنل | قالب DeDe | نمایش موجودی/تراکنش کیف پول در حساب کاربری. | اگر کیف پول حفظ شود، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بحرانی | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
90 | قالب - گارانتی | پست‌تایپ گارانتی | قالب DeDe | مدیریت درخواست‌های گارانتی. | اگر خدمات پس از فروش مهم است حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
91 | قالب - گارانتی | ثبت درخواست گارانتی از پنل | قالب DeDe | کاربر از حساب کاربری درخواست گارانتی ثبت کند. | اگر گارانتی واقعی استفاده می‌شود حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | خیلی بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
92 | قالب - گارانتی | متن شرایط گارانتی | قالب DeDe | متن قابل تنظیم برای شرایط گارانتی. | در صورت حفظ گارانتی، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
93 | قالب - گارانتی | مدیریت گارانتی در ادمین | قالب DeDe | زیرمنو/صفحه مدیریت گارانتی. | در صورت حفظ گارانتی، حفظ شود. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | ماژولار/تراکنشی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند.
94 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | تنظیمات پیامک خدماتی | قالب/DeDeV2 | فعال‌سازی و کد قالب‌های پیامک خدماتی. | داخل DeDe Core یکپارچه شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
95 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | قالب پیامک ورود | قالب DeDe | کد قالب ورود پیامکی. | حفظ شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
96 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | متن پیامک ورود fallback | قالب DeDe | متن پیامک اگر حالت خدماتی نبود. | حفظ شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
97 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | قالب پیامک ثبت‌نام | قالب DeDe | کد قالب ثبت‌نام. | حفظ شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
98 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | قالب پیامک فراموشی رمز | قالب DeDe | کد قالب بازیابی رمز. | حفظ شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
99 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | ایمیل لغو سفارش | قالب DeDe | ارسال ایمیل هنگام cancelled شدن سفارش. | اختیاری. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
100 | قالب - پیامک و اطلاع‌رسانی | ایمیل اطلاع‌رسانی مدیریت سفارش | قالب DeDe | اطلاع‌رسانی ایمیلی برای وضعیت‌های خاص. | اختیاری. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
101 | قالب - مدیریت سفارش | لغو خودکار سفارش‌های pending | قالب DeDe | Cron برای لغو سفارش‌های معلق بعد از زمان مشخص. | اگر در سیاست فروش مهم است حفظ شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
102 | قالب - مدیریت سفارش | تنظیم زمان لغو سفارش | قالب DeDe | مدت زمان مجاز برای pending order. | در صورت حفظ لغو خودکار، حفظ شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
103 | قالب - مدیریت سفارش | تماس با شرکت به جای پرداخت | قالب DeDe | برای خریدهای خاص یا مبلغ بالا، پرداخت مستقیم بسته شود. | نیازمند تصمیم تجاری کارفرما. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
104 | قالب - مدیریت سفارش | شناسه پرداخت مخصوص تماس با شرکت | قالب DeDe | payment id خاص برای حالت تماس با شرکت. | اگر استفاده نمی‌شود حذف شود. | Store Features | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
105 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | حداقل تعداد خرید | قالب DeDe | minimum quantity برای محصول. | حفظ شود اگر در فروش عمده استفاده دارد. | Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
106 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | تعداد در بسته | قالب DeDe | package quantity / تعداد داخل بسته. | حفظ شود. | Product Operations | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده | با batch، preview، log و rollback؛ اجرای مستقیم و سنگین روی سایت اصلی ممنوع.
107 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | مخفی کردن دسته از هدر | قالب DeDe | عدم نمایش دسته در منوی هدر. | اختیاری؛ اگر در مدیریت محتوا استفاده می‌شود حفظ شود. | قالب یا Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
108 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | مخفی کردن دسته از صفحه اصلی | قالب DeDe | عدم نمایش دسته در home. | اختیاری. | قالب یا Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
109 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | موقعیت دسته در صفحه اصلی | قالب DeDe | ordering سفارشی دسته‌ها. | اختیاری. | قالب یا Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
110 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | برند دسته محصول | قالب DeDe | brand name/url برای دسته. | اگر در UI استفاده می‌شود حفظ شود. | Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
111 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | بنر دسته دسکتاپ/موبایل | قالب DeDe | تصاویر اختصاصی برای دسته محصول. | حفظ شود اگر صفحات دسته مهم‌اند. | قالب یا Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
112 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | لینک‌های دریافت در دسته محصول | قالب DeDe | کاتالوگ/فایل/لینک دانلود برای دسته. | اگر استفاده می‌شود حفظ شود. | Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
113 | قالب - محصول، دسته‌بندی و متا | شورت‌کد گالری دسته | قالب DeDe | اتصال گالری/ویدئو به دسته. | اختیاری. | Content Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
114 | قالب - شهر و استان | Taxonomy شهر و استان | قالب DeDe | ساختار city_country برای شهرها/استان‌ها. | افزونه شود. | DeDe Core یا Store Features | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
115 | قالب - شهر و استان | دریافت استان‌ها از API ایران | قالب DeDe | ایمپورت استان‌ها. | حفظ شود ولی امن‌تر شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
116 | قالب - شهر و استان | دریافت شهرهای هر استان | قالب DeDe | ایمپورت شهرها برای هر استان. | حفظ شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بالا | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.
117 | قالب - شهر و استان | انتخاب شهر در پروفایل | قالب DeDe | انتخاب شهر/استان در حساب کاربری. | حفظ شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
118 | قالب - شهر و استان | انتخاب شهر در ارسال سفارش | قالب DeDe | استفاده از شهر/استان در آدرس سفارش. | حفظ شود. | Store Features | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | خیلی بالا | بالا | انتقال به Store Features | منطق user meta و OTP باید از قالب جدا و تست امنیتی/ورودی داشته باشد.
119 | قالب - منو، مگامنو و هدر | جایگاه‌های منو | قالب DeDe | منوهای دسته‌ها، دریافت‌ها، درباره، برندها، تماس، مجله، 404. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
120 | قالب - منو، مگامنو و هدر | آیکن آیتم‌های منو | قالب DeDe | متای سفارشی برای آیکن منو. | اگر استفاده می‌شود افزونه شود یا در قالب بماند. | قالب یا Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
121 | قالب - منو، مگامنو و هدر | AJAX مگامنو محصول | قالب DeDe | دریافت دسته/محصول برای مگامنو. | منطق افزونه شود؛ ظاهر قالب بماند. | Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | بالا | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
122 | قالب - منو، مگامنو و هدر | مگامنو موبایل | قالب DeDe | نمایش منو در موبایل. | ظاهر در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
123 | قالب - منو، مگامنو و هدر | مگامنو دسکتاپ | قالب DeDe | نمایش منو در دسکتاپ. | ظاهر در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
124 | قالب - منو، مگامنو و هدر | شماره تماس موبایل | قالب DeDe | شماره تماس برای دکمه تماس موبایل. | حفظ شود. | قالب/تنظیمات | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
125 | قالب - منو، مگامنو و هدر | لینک تماس با ما | قالب DeDe | URL دکمه تماس. | حفظ شود. | قالب/تنظیمات | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
126 | قالب - محتوا، بنر، مجله | اسلایدر هدر | قالب DeDe | اسلاید دسکتاپ/موبایل با لینک. | اگر در سایت فعال است حفظ شود. | قالب یا Content Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
127 | قالب - محتوا، بنر، مجله | پاپ‌آپ‌ها | قالب DeDe | چند پاپ‌آپ با عنوان/متن/تصویر/دکمه. | اختیاری؛ ممکن است حذف شود. | Content Features یا حذف | فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | کم | متوسط | حذف/تعویق | اگر استفاده واقعی ندارد از برنامه خارج شود تا پروژه سبک بماند.
128 | قالب - محتوا، بنر، مجله | بنر فروش ویژه | قالب DeDe | تصویر و لینک فروش ویژه. | اختیاری. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
129 | قالب - محتوا، بنر، مجله | تنظیمات مجله | قالب DeDe | بنرها و تنظیمات بخش مجله. | اگر مجله فعال است حفظ شود. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
130 | قالب - محتوا، بنر، مجله | پست‌های ویژه مجله | قالب DeDe | انتخاب پست‌های ویژه با ID. | مدل ضعیف؛ بهتر است بازطراحی یا حذف شود. | قالب/Content Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
131 | قالب - محتوا، بنر، مجله | توضیح زیر کد تخفیف سبد خرید | قالب DeDe | متن قابل تنظیم زیر coupon. | اختیاری. | Store Features | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | بالا | بالا | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | به‌خصوص کیف پول و پیامک باید از ارسال/محاسبه تکراری محافظت شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
132 | قالب - محتوا، بنر، مجله | متن زیر عنوان محصول / ارسال رایگان | قالب DeDe | WYSIWYG برای متن محصول/ارسال. | اگر در صفحه محصول دیده می‌شود حفظ شود. | قالب/Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
133 | قالب - محتوا، بنر، مجله | قوانین نظرگذاری در پنل | قالب DeDe | متن قوانین دیدگاه. | اختیاری. | Store Features | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | متوسط | متوسط | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند. این مورد قبل از اجرا نیاز به تصمیم کارفرما دارد.
134 | قالب - محتوا، بنر، مجله | لایسنس | قالب DeDe | فیلد یا منطق لایسنس. | اگر سیستم لایسنس واقعی ندارید حذف شود. | حذف یا بعداً | فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | کم | متوسط | حذف/تعویق | اگر استفاده واقعی ندارد از برنامه خارج شود تا پروژه سبک بماند.
135 | قالب - ویدئو و پلی‌لیست | پست‌تایپ playlist ویدئو | قالب DeDe | video_playlist برای مدیریت پلی‌لیست. | با V2 یکپارچه شود. | Content Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
136 | قالب - ویدئو و پلی‌لیست | شورت‌کد playlist | قالب DeDe | نمایش پلی‌لیست با shortcode. | اگر استفاده می‌شود حفظ شود. | Content Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
137 | قالب - ویدئو و پلی‌لیست | شمارش بازدید ویدئو | قالب DeDe | AJAX view counter. | حفظ شود فقط با امنیت و جلوگیری از شمارش ربات. | Content Features | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
138 | قالب - ویدئو و پلی‌لیست | صفحه single-video | قالب DeDe | قالب نمایش تک ویدئو. | ظاهر در قالب بماند. | قالب | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
139 | قالب - ویدئو و پلی‌لیست | صفحه video-page | قالب DeDe | صفحه آرشیو/نمایش ویدئوها. | ظاهر در قالب بماند. | قالب | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | متوسط | متوسط | تصمیم‌گیری/اختیاری | اول بررسی شود واقعاً در سایت استفاده می‌شود یا نه؛ اگر نه، حذف/تعویق.
140 | قالب - ویدئو و پلی‌لیست | کامنت ویدئو | قالب/V2 | template اختصاصی کامنت ویدئو. | با V2 یکی شود یا حذف شود. | Content Features یا حذف | فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | کم | متوسط | حذف/تعویق | اگر استفاده واقعی ندارد از برنامه خارج شود تا پروژه سبک بماند.
141 | قالب - ظاهری و زیرساخت | فونت‌های فارسی | قالب DeDe | فونت‌های Vazir/Vazirmatn. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
142 | قالب - ظاهری و زیرساخت | Tailwind CSS | قالب DeDe | استایل‌دهی قالب/کامپوننت‌ها. | در قالب بماند ولی build بررسی شود. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | بالا | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
143 | قالب - ظاهری و زیرساخت | ویجت‌های فوتر | قالب DeDe | چند ناحیه فوتر. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
144 | قالب - ظاهری و زیرساخت | لوگوی سفارشی | قالب DeDe | theme support برای لوگو. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
145 | قالب - ظاهری و زیرساخت | پشتیبانی WooCommerce در قالب | قالب DeDe | theme support و templateهای ووکامرس. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بحرانی | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
146 | قالب - ظاهری و زیرساخت | صفحه 404 اختصاصی | قالب DeDe | template صفحه 404. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
147 | قالب - ظاهری و زیرساخت | صفحه جستجو | قالب DeDe | template نتایج جستجو. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | بالا | متوسط | تمیزکاری UI/قالب | ظاهر در قالب بماند؛ query و AJAXهای سنگین بهتر است به افزونه منتقل شوند.
148 | قالب - ظاهری و زیرساخت | قالب نوتیس‌ها | قالب DeDe | نمایش اختصاصی noticeها. | در قالب بماند. | قالب | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | خیلی بالا | بالا | تثبیت و تست خرید | هر تغییر باید با سناریوی خرید کامل، موبایل/دسکتاپ و سفارش تست تأیید شود.
149 | قالب - ظاهری و زیرساخت | Guard و جلوگیری از صفحه سفید | قالب/افزونه‌ها | لود امن وابستگی‌ها مثل WooCommerce/CMB2/SMS. | به عنوان فاز پایداری حتماً انجام شود. | DeDe Core | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | خیلی بالا | بحرانی | بازطراحی پایه | پیش‌نیاز فازهای بعدی؛ باید به DeDe Core منتقل یا Guard شود.

## سپرینت‌های اجرایی
ترتیب | فاز | سپرینت پیشنهادی | ردیف‌های اکسل | تمرکز | تست پذیرش
0 | فاز ۰ - محیط امن و کنترل تغییرات | ۰-۱: آماده‌سازی | خارج از اکسل + 149 | Git، بکاپ، staging، error log، freeze نسخه‌ها | قبل از هر تغییر، امکان rollback و تست روی staging وجود داشته باشد.
1 | فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | ۱-۱: Guard وابستگی‌ها | 48-50, 94-98, 114-116, 149 | WooCommerce/CMB2/SMS/Jalali/City Core | خاموش بودن وابستگی باعث صفحه سفید نشود.
2 | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | ۲-۱: ایمپورت محصول و Variation | 1-8, 11-22 | SKU، attribute، image، gallery، mapping، log، pause/resume | ایمپورت نمونه ۳ بار اجرا شود و duplicate/خرابی ایجاد نشود.
3 | فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | ۲-۲: PDF و لیست قیمت | 23-24, 63-64, 105-106 | PDF، دسته‌بندی، لیست قیمت، حداقل تعداد خرید | خروجی PDF و لیست قیمت با دیتای نمونه بدون timeout ساخته شود.
4 | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | ۳-۱: Product → Cart | 51-58, 60, 65-66 | صفحه محصول، add to cart، minicart، cart edit، variation price | کاربر از موبایل/دسکتاپ محصول را به سبد اضافه و تعداد را تغییر دهد.
5 | فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | ۳-۲: Checkout → Order | 54, 59, 101-104, 145, 148 | checkout AJAX، validation، order status، noticeها | سفارش تست کامل ثبت شود و خطای checkout/notice اشتباه نداشته باشد.
6 | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | ۴-۱: OTP و Login | 68-72, 94-98 | ورود/ثبت‌نام، فراموشی رمز، نوع کاربری | کاربر جدید و قدیمی بدون خطا وارد شوند و پیامک duplicate نشود.
7 | فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری | ۴-۲: Account/Profile/Address | 55, 73-81, 117-118 | پنل، اطلاعات حقیقی/حقوقی، آدرس، سفارش‌ها | کاربر اطلاعات را ذخیره کند و سفارش‌های قبلی را ببیند.
8 | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | ۵-۱: Wallet | 82-89 | اعتبار خرید، سقف مصرف، تراکنش، order شارژ | محاسبه کیف پول در خرید واقعی خطای مالی ندهد.
9 | فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش | ۵-۲: Warranty + Sales SMS | 27-37, 90-93, 99-100, 131 | گارانتی، سبد رهاشده، موجود شد خبرم کن، پیامک سفارش | Cron و پیامک‌ها duplicate نسازند و درخواست گارانتی قابل مدیریت باشد.
10 | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | ۶-۱: Header/Menu/Search | 61-62, 107-125 | جستجوی AJAX، مگامنو، category meta، contact buttons | مگامنو و search بدون کندی و خطای AJAX کار کند.
11 | فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه | ۶-۲: Theme UI | 126-133, 141-148 | اسلایدر، مجله، قالب‌ها، فونت، Tailwind، notices | UI اصلی موبایل/دسکتاپ بدون اختلال در فروش پایدار باشد.
12 | فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله | ۷-۱: تصمیم ویدئو/استوری | 38-47, 135-140 | ویدئو، استوری، پلی‌لیست، لایک/کامنت/CTA | قابلیت‌های استفاده‌نشده حذف/تعویق و قابلیت‌های باقی‌مانده یکپارچه شوند.
13 | فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه | ۸-۱: Debt Cleanup | موارد کم‌ارزش/نامشخص | حذف کد مرده، کاهش override، سبک کردن functions.php | قالب عمدتاً ظاهری باشد و منطق‌ها در افزونه‌های مشخص باشند.

## انتخاب‌ها
فازها | اهمیت | ریسک فنی | نوع اقدام
فاز ۰ - محیط امن و کنترل تغییرات | خیلی بالا | بحرانی | بازطراحی پایه
فاز ۱ - Core، Guard و وابستگی‌ها | بالا | بالا | بازسازی کنترل‌شده
فاز ۲ - عملیات محصول، اکسل، PDF و لیست قیمت | متوسط | متوسط | تثبیت و تست خرید
فاز ۳ - مسیر خرید و ووکامرس حیاتی | کم | کم | انتقال به Store Features
فاز ۴ - ورود، ثبت‌نام، پنل و اطلاعات مشتری |  |  | ماژولار/تراکنشی
فاز ۵ - کیف پول، گارانتی و پیامک‌های فروش |  |  | تمیزکاری UI/قالب
فاز ۶ - جستجو، منو، دسته‌بندی و ظاهر فروشگاه |  |  | تصمیم‌گیری/اختیاری
فاز ۷ - محتوا، ویدئو، استوری و مجله |  |  | جلسه تصمیم/تعویق احتمالی
فاز ۸ - پاکسازی نهایی و خروج از وصله‌پینه |  |  | جلسه تصمیم/حذف احتمالی
حذف/تعویق
اصلاح هدفمند